## RACI
Matriz de Asignación de Responsabilidades AutoMinder
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
R = Rojo
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  | A = purpura
ID Actividad | Actividad | Jose H | Ignacio T | Isaac B | C = verde
1 | Matriz Raci | R | A,C | I | I = azul
2 | Reunión de Inicio del Proyecto | R,C,I | R | R,C,I
3 | Recolección de Requisitos | R,I | R,A | R,I
4 | Brainstorming | R,I | R,A | R,I
5 | Documentación de Requisitos | R | A,C | I
6 | Design app (Mockup) | R,I | R,A | R,I
7 | Asignación de tareas y sprints | C,I | R,A | C,I
8 | Modelamiento de la BD | I | R | A,C
9 | Documentación tecnica Frontend y Backend | I | R | A,C
10 | Documentación relacionada con el proyecto | R | A,C | I
11 | Desarrollo funcionalidades Backend | I | R,A | C
12 | Desarrollo funcionalidades Frontend | R | A,C | R,I
13 | Revisión final tareas y funcionalidades terminadas | C,I | R,A | C,I
14 | Migración en equipos Android | R,I | R,C | R,I
15 | Testeo en equipos Android | R,A | C | R,I
16 | Reuniones estado del sprint y resolución de dudas | R,I | R,C,I | R,C,I
17 | Mantención proyecto GitHub | I | R,A,C | I
18 | Rediseño visual app | R | A,C,I | R