## Carta Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO | Registro y gestión de repuestos para vehículos en ambientes urbanos.
FECHA | 2024-08-30
[7 empty] | FASE UNO | [19 empty] | FASE DOS | [54 empty] | FASE TRES
TAREA | TAREA | TAREA | FECHA | FECHA | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | INICO | FIN | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Fase de planificasion de el proyecto
1.1 | Reunión de Inicio del Proyecto | Jose Herrera, Isaac Bravo, Ignacio Toledo | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 1 | 100%
1.2 | Recolección de Requisitos | Jose Herrera, Isaac Bravo, Ignacio Toledo | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 6 | 70%
1.3 | Brainstorming | Jose Herrera, Isaac Bravo, Ignacio Toledo | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 4 | 100%
| Documentación de Requisitos | Jose Herrera Isaac Bravo, Ignacio Toledo | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 6 | 50%
1.4 | Design app (Mockup) | Jose Herrera, Isaac Bravo, Ignacio Toledo | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | 0%
2 | Fase de desarollo de el proyecto
2.1 | Diseño de Base de Datos | Ignacio Toledo | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 | 0%
2.2 | Desarrollo de la API Restful | Ignacio Toledo | 2024-09-20 | 2024-11-19 | 60 | 0%
2.3 | Desarrollo UI de la app | Isaac Bravo,Jose Herrera | 2024-09-16 | 2024-11-21 | 66 | 0%
3 | Fase de pruebas del proyecto
3.1 | Pruebas de Funcionalidad e Integración | Jose Herrera | 2024-10-03 | 2024-12-10 | 68 | 0%
3.2 | Despliegue en el Entorno de Producción | Ignacio Toledo | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 10 | 0%
4 | Fase marcha blanca
4.1 | Despliegue de aplicación móvil para IOS y Android | Isaac Bravo, Ignacio Toledo | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 12 | 0%
4.2 | Realizar pruebas con dispositivos físicos. | Jose Herrera, Ignacio Toledo, Isaac Bravo | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 14 | 0%