## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Unidad de Administración de Proyectos | [5 empty] | 2024-11-14 |  |  | Software de Administración de Talleres Automotrices
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | 003V
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Software de Administración de Talleres Automotrices
| * Jefe de Proyecto |  |  |  | Ignacio Toledo
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-06-14
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-11-19
| * Cliente |  |  |  | Duoc UC |  |  | * Área: | Automovilismo
| * Sponsor |  |  |  | N/A
REFERENCIAS PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
|  | ID del Proyecto: | 003V
|  | Nombre del Proyecto: | Software de administración de talleres automotrices
|  | Director de Proyecto: | Ignacio Toledo
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Comentarios | Nro | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Responsable | Nro | Riesgo/Evento de Riesgo | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Acciones de Respuesta al Riesgo (Como mitigarlo) | Estado | Fecha de Compromiso | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
2024-08-19 | 1 | La complejidad del desarrollo de una aplicación para Android puede generar retrasos y dificultades técnicas inesperadas. | Técnico | Inexperiencia de los integrantes del equipo desarrollando proyectos para móviles y en la utilización de herramientas dedicadas para ello. | Retrasos en el desarrollo del proyecto y dedicación de tiempo adicional para nivelación de conocimientos. | No hay comentarios | 1 | La complejidad del desarrollo de una aplicación para Android puede generar retrasos y dificultades técnicas inesperadas. | Medio | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo de trabajo. | 1 | La complejidad del desarrollo de una aplicación para Android puede generar retrasos y dificultades técnicas inesperadas. | 2024-08-19 | Implementar un proceso de planificación detallada para identificar con anticipación los roles y habilidades requeridos. Además se mantendrá una comunicación constante para ver necesidades y ajustes según sea necesario, asegurando una distribución eficiente de tareas y del tiempo disponible. | Por cerrar el riesgo. | 2024-11-19 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-19 | 2 | Que no se especifiquen los requisitos correctamente (que sean ambiguos o que puedan aparecer más en el futuro). | Gestión de proyectos | Que estén mal redactados y que no todos los integrantes los entiendan correctamente y que sean contradictorios entre sí. | Que el producto final no cumpla con el propósito original para lo que fue pensado originalmente. | No hay comentarios | 2 | Que no se especifiquen los requisitos correctamente (que sean ambiguos o que puedan aparecer más en el futuro). | Alto | 3 | Alto | 3 | 9 | Equipo de trabajo. | 2 | Que no se especifiquen los requisitos correctamente (que sean ambiguos o que puedan aparecer más en el futuro). | 2024-08-19 | Reuniones con el equipo de trabajo para conversar y revisar detalladamente los requisitos establecidos y la posibilidad de sumar otros al proyecto. | Por cerrar el riesgo. | 2024-11-19 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-19 | 3 | Sobrepasar el tiempo establecido para las tareas vinculadas al proyecto. | Organizacional | Mala gestión personal del tiempo o demasiada complejidad en las tareas asignadas. | Aplazamientos de tareas al sprint siguiente y posible ocurrencia del riesgo número 5. | No hay comentarios | 3 | Sobrepasar el tiempo establecido para las tareas vinculadas al proyecto. | Medio | 2 | Alta | 3 | 6 | Equipo de trabajo. | 3 | Sobrepasar el tiempo establecido para las tareas vinculadas al proyecto. | 2024-09-24 | Junta con el equipo de trabajo para discutir los sprints y tareas que tendrá el proyecto para contemplar en su totalidad el tiempo estimado para ello. | Por cerrar el riesgo. | 2024-11-19 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-19 | 4 | Problemas de migración y rendimiento en la aplicación al ser traspasada a celulares Android. | Técnico | Poca/nula experiencia en la utilización del software "Android Studio" sobre todo con la configuración necesaria previo a la migración a celulares físicos | Que el proyecto no funcione adecuadamente en el dispositivo correspondiente o que no se pueda hacer dicha migración. | No hay comentarios | 4 | Problemas de migración y rendimiento en la aplicación al ser traspasada a celulares Android. | Medio | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo de trabajo. | 4 | Problemas de migración y rendimiento en la aplicación al ser traspasada a celulares Android. | N/A | Identificar posibles obstáculos técnicos y problemas que pudiesen presentarse y proponer un conjunto de medidas para mitigar estos riesgos. | Por cerrar el riesgo. | 2024-11-19
2024-08-19 | 5 | El exceso de tareas a abordar para cada integrante del equipo podría generar cuellos de botella y retrasos en el desarrollo del proyecto. | Gestión de proyectos | Sobre-confianza al momento de autoasignarse las tareas o mala gestión personal del tiempo. | Posible estrés de los integrantes y posible aparición de conflictos. | No hay comentarios | 5 | El exceso de tareas a abordar para cada integrante del equipo podría generar cuellos de botella y retrasos en el desarrollo del proyecto. | Medio | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo de trabajo. | 5 | El exceso de tareas a abordar para cada integrante del equipo podría generar cuellos de botella y retrasos en el desarrollo del proyecto. | 2024-10-08 | Establecer un mínimo y máximo de tareas que cada integrante puede tomar en un sprint, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, además de establecer protocolos en caso de que una tarea no se logre completar en el desarrollo de este. | Por cerrar el riesgo. | 2024-11-19 | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-19 | 6 | Falta de habilidades técnicas mínimas requeridas para el desarrollo de este proyecto. | Técnico | Inexperiencia de los integrantes del equipo desarrollando proyectos complejos de software con herramientas actuales. | Retrasos en el desarrollo del proyecto y dedicación de tiempo adicional para nivelación de conocimientos. | No hay comentarios | 6 | Falta de habilidades técnicas mínimas requeridas para el desarrollo de este proyecto. | Alto | 3 | Medio | 2 | 6 | Equipo de trabajo. | 6 | Falta de habilidades técnicas mínimas requeridas para el desarrollo de este proyecto. | 2024-08-19 | Enviar material para la auto capacitación, incentivar el aprendizaje constante y la realización de reuniones específicas para mentorización y resolución de dudas sobre un ítem en concreto. | Por cerrar el riesgo. | 2024-11-19
Transferido
Eliminado

## Problemas
Registro de Problemas
Fecha Registro | Nro | Nombre riesgo | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha máxima de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios | Problema | ¿Se resolvió? | Tiempo invertido | ¿Cómo se resolvió? | ¿Se detectó a tiempo? | ¿Se pudo aplicar el plan? | Justificación
2024-08-19 | 1 | La complejidad del desarrollo de una aplicación para Android puede generar retrasos y dificultades técnicas inesperadas. | Que el proyecto a nivel local deje de funcionar debido a la instalación de nuevas dependencias. | Medio | Posibilidad de aparición de errores inesperados en la ejecución de comandos. | 2 | 2024-11-19 | Entregar instrucciones paso a paso para la correcta instalación de dependencias. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Que el proyecto a nivel local deje de funcionar debido a la instalación de nuevas dependencias. | SI | 1 dia | Persona que será responsable del cumplimiento o atención de la acción de resolución asociada a este problema. | SI | SI | Comunicación constante entre los miembros del equipo.
2024-08-19 | 2 | La complejidad del desarrollo de una aplicación para Android puede generar retrasos y dificultades técnicas inesperadas. | Que los integrantes no posean un ordenador capaz de correr proyectos móviles en entornos de desarrollo. | Medio | Gastos adicionales en actualización de equipo/reajustes de recursos. | 2 | 2024-11-19 | Ver la posibilidad de reasignar recursos del ordenador para la ejecución del proyecto. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Que los integrantes no posean un ordenador capaz de correr proyectos móviles en entornos de desarrollo. | SI | 1 dia |  | SI | SI | Se recibió ayuda oportuna por parte del equipo.
2024-08-19 | 3 | Que no se especifiquen los requisitos correctamente (que sean ambiguos o que puedan aparecer más en el futuro). | Que los integrantes no comprendan o interpreten incorrectamente los requerimientos. | Alto | Que el proyecto tome una dirección errónea y no cumpla con lo esperado originalmente. | 3 | 2024-11-19 | Hacer documentación más explicativa sobre los requerimientos y consultar a cada integrante sobre la compresión de estos. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Que los integrantes no comprendan o interpreten incorrectamente los requerimientos. | SI | 1 dia |  | SI | SI | Ejecución correcta del plan de mitigación.
2024-08-19 | 4 | Que no se especifiquen los requisitos correctamente (que sean ambiguos o que puedan aparecer más en el futuro). | Se agreguen nuevos requerimientos al proyectos sin considerar factores internos ni externos. | Alto | Falta de tiempo adicional y posible aparición de nuevos problemas en el futuro. | 3 | 2024-11-19 | Reajustar o rechazar nuevos requerimientos para el proyecto. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Se agreguen nuevos requerimientos al proyectos sin considerar factores internos ni externos. | NO | N/A |  | NO | NO | No se agregaron nuevos requerimientos.
2024-08-19 | 5 | Sobrepasar el tiempo establecido para las tareas vinculadas al proyecto. | Un integrante del equipo no puede seguir avanzando debido a que sus tareas son dependientes de otra persona. | Alto | Menor tiempo para el desarrollo de esas tareas en particular. | 3 | 2024-11-19 | Entregar ayuda a ese integrante que está provocando retrasos en otras tareas. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Un integrante del equipo no puede seguir avanzando debido a que sus tareas son dependientes de otra persona. | SI | 1 dia |  | SI | SI | Se recibió ayuda oportuna por parte del equipo.
2024-08-19 | 6 | Sobrepasar el tiempo establecido para las tareas vinculadas al proyecto. | Que las tareas asignadas sean muy complejas o requieran de más de un sprint. | Alto | Frustración del integrante por no poder terminar adecuadamente sus tareas. | 3 | 2024-11-19 | Delegar las tareas complejas a otros integrantes o dar más de un sprint de ser necesario. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Que las tareas asignadas sean muy complejas o requieran de más de un sprint. | SI | 1 dia |  | SI | SI | Comunicación constante entre los miembros del equipo.
2024-08-19 | 7 | Problemas de migración y rendimiento en la aplicación al ser traspasada a celulares Android. | La app tiene problemas de rendimiento o no funciona adecuadamente en el dispositivo. | Medio | Consumo de exceso de recursos del dispositivo. | 2 | 2024-11-19 | Realizar una correcta configuracion o consultar la correspondiente documentacion de "Android Studio". | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | La app tiene problemas de rendimiento o no funciona adecuadamente en el dispositivo. | NO | N/A |  | NO | NO | No se realizó esta tarea.
2024-08-19 | 8 | Problemas de migración y rendimiento en la aplicación al ser traspasada a celulares Android. | No se puede migrar la app a dispositivos Android. | Alto | La app no podrá ser abierta en el dispositivo. | 2 | 2024-11-19 | Realizar una correcta configuración o consultar la correspondiente documentación de "Android Studio". | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | No se puede migrar la app a dispositivos Android. | NO | N/A |  | NO | NO | No se realizó esta tarea.
2024-08-19 | 9 | El exceso de tareas a abordar para cada integrante del equipo podría generar cuellos de botella y retrasos en el desarrollo del proyecto. | Retrasos en la finalización de las tareas. | Alto | Retrasos en el cronograma del proyecto. | 3 | 2024-11-19 | Establecer un número mínimo o máximo de tareas a cubrir por cada integrante. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Retrasos en la finalización de las tareas. | NO | 1 dia |  | SI | SI | Factores de tiempo/externos.
2024-08-19 | 10 | El exceso de tareas a abordar para cada integrante del equipo podría generar cuellos de botella y retrasos en el desarrollo del proyecto. | Priorización de tareas no muy importante sobre las que sí lo son. | Alto | Reasignación de tiempo adicional para esas tareas. | 3 | 2024-11-19 | Uso de puntos de historia o etiquetas para una correcta priorización. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Priorización de tareas no muy importante sobre las que sí lo son. | NO | 1 dia |  | SI | SI | No todas las tareas se establecieron puntos de historia.
2024-08-19 | 11 | Falta de habilidades técnicas mínimas requeridas para el desarrollo de este proyecto. | Caída ya sea del Backend o Frontend debido a la subida de cambios a la rama equivocada. | Alto | Tiempo adicional para resolver estos problemas. | 3 | 2024-11-19 | Establecimiento de protocolos claros para la subida de cambios a la rama correspondiente. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Caída ya sea del Backend o Frontend debido a la subida de cambios a la rama equivocada. | SI | 2 dias |  | SI | SI | Se logró resolver oportunamente este problema y se establecieron medidas de mitigación.
2024-08-19 | 12 | Falta de habilidades técnicas mínimas requeridas para el desarrollo de este proyecto. | Desincronización de cambios del repositorio local con respecto del remoto. | Medio | Tiempo adicional y dependencia de otros integrantes para resolver este problema. | 2 | 2024-11-19 | Ejecución de instrucciones/comandos específicas para la correcta sincronización entre repositorios. | Equipo de trabajo. | Por cerrar el riesgo. | S/C | Desincronización de cambios del repositorio local con respecto del remoto. | SI | 1 dia |  | SI | SI | Se recibió ayuda oportuna por parte del equipo.